## Analiza ryzyka
EK.096.R….... |  | Załącznik nr 2 do RPK RPO-L2020
Karta Analizy Ryzyka nr
Nazwa beneficjenta:
Tytuł projektu:
Numer umowy o dofinansowanie:
Oś Priorytetowa 6, Działanie: 6.1
Lp. | Czynnik ryzyka | Uzasadnienie punktacji | Ilość przyznanych punktów | Waga Istotności (W.I.) | Ilość punktów po uwzględnieniu W.I.
|  |  | A | B | C=(A*B)
1. | Wartość projektu |  | 1 | 15% | 0.15
2. | Poprawność opracowania wniosków o płatność |  | 1 | 10% | 0.1
3. | Data zakończenia projektu ₁ |  | 1 | 10% | 0.1
4. | Złożoność projektu
a | Liczba partnerów /instytucji zaangażowanych w realizację projektu |  | 1 | 5% | 0.05
b | Liczba zadań realizowanych w projekcie |  | 1 | 10% | 0.1
c | Liczba usług zlecanych na zewnątrz |  | 1 | 5% | 0.05
d | Liczba uczestników projektu |  | 1 | 10% | 0.1
5. | Wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych lub ich udział w wartości projektu ₂ |  | 1 | 15% | 0.15
6. | Liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta ₃ |  | 1 | 10% | 0.1
7. | Liczba równolegle realizowanych przez beneficjenta projektów w ramach EFS₄ |  | 1 | 10% | 0.1
| Łącznie: |  | 10 | 100% | 1
|  | Ocena ryzykowności projektu wyrażona w % (C/3 ⁵ * 100%) |  |  | 33.3333
Sporządził: |  |  | Zaakceptował Naczelnik EK:
………………………………………………………… |  |  | ……………………………………………………………….
(data, podpis) |  |  | (data, podpis)
Zweryfikował:
……………………………………………………….. |  |  | ……………………………………………………………….
(data, podpis) |  |  | (data, podpis)
₁ Im bliższa data zakończenia realizacji projektu tym projekt bardziej ryzykowny.
₂ Dotyczy całkowitej wartości wydatków niekwalifikowanych stwierdzonych dotychczas w projekcie/projektach beneficjenta
(również na etapie weryfikacji wniosków o płatność) bieżącym oraz poprezdnim roku obrachunkowym.
₃Czynnik stosowany łącznie dla wszystkich projektów danego beneficjenta, nadzorowanych przez IP m.in. na podstawie danych z IMS Signals.
₄ Dotyczy projektów, których termin realizacji pokrywa się w całości lub w części.
⁵ Największe możliwe ryzyko (Suma wszystkich czynników ryzyka, dla których założono najwyższe ryzyko i zastosowano
najwyższą ilość przyznanych punktów (tj. 3) przemnożonych przez W.I.).

## Arkusz2 (hidden)
Legenda

## legenda
Legenda *
| Czynnik ryzyka | Małe ryzyko - ilość punktów 1 | Ryzyko średnie - ilość punktów 2 | Duże ryzyko - ilość punktów 3
1. Wartość projektu
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu//
| - dla Działania 6.1 | do 1 mln PLN | powyżej 1 mln PLN | powyżej 1,5 mln PLN
do 1,5 mln
| - dla Działania 6.2 | do 300 000 PLN | powyżej 300 000 PLN do 800 000 PLN | powyżej 800 000 PLN
| 2. Poprawność opracowania wniosków o płatność | 8-10 pkt | 4-7 pkt | 1-3 pkt
| /ocena w skali od 1 do 10 dokonywana przez Wydział ER/ | prawidłowe, bez korekt, bądź z drobnymi błędami, złożone w terminie (w przypadku niezłożenia wniosku o płatność ocena dokonana na podstawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach wcześniej realizowanych projektów przez beneficjenta) | składane terminowo, ale z licznymi i istotnymi błędami, złożone w terminie (w przypadku niezłożenia wniosku o płatność ocena dokonana na podstawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach wcześniej realizowanych projektów przez beneficjenta) | składane nieterminowo i z istotnymi błędami złożone w terminie (w przypadku niezłożenia wniosku o płatność ocena dokonana na podstawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach wcześniej realizowanych projektów przez beneficjenta)
| 3. Data zakończenia projektu | Realizacja projektu potrwa jeszcze 2 lata i więcej | Realizacja projektu potrwa jeszcze rok i więcej. | Realizacja projektu potrwa jeszcze 6 miesięcy i więcej
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu//
4.Złożoność projektu
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu/
| a. Liczba partnerów /instytucji zaangażowanych w realizację projektu | 0 | 1 – 2 | 3 i więcej
| b. Liczba zadań realizowanych w projekcie | 1 | 2 –3 | 4 i więcej
| c. Liczba usług zlecanych na zewnątrz | 0 | 1 – 2 | 3 i więcej
d. Liczba uczestników projektu
| - dla Działania 6.1 | do 100 osób | od 101 do 200 osób | powyżej 200 osób
| - dla Działania 6.2 | do 50 osób | od 51 do 100 osób | powyżej 100 osób
| 5. Wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych lub ich udział w wartości projektu | W ramach projektu nie ustalono wydatków niekwalifikowanych. | W ramach projektu ustalono wydatki niekwalifikowalne, których udział w wartości projektu wynosi do 2%. | W ramach projektu ustalono wydatki niekwalifikowalne, których udział w wartości projektu wynosi ponad 2%.
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych z kontroli i weryfikacji wniosków o płatność/
| 6. Liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta | 0 | 1 | 2 i więcej
| 7. Liczba równolegle realizowanych przez beneficjenta projektów w ramach EFS | 1 | 2 – 3 | 4 i więcej
/ocena obejmuje wyłącznie projekty realizowane przez beneficjenta jednocześnie i dokonywana jest przez pracownika w Wydziale EK na podstawie informacji zamieszczonych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie lub gdy IP wdraża inne projekty realizowane przez beneficjenta lub na podstawie innych wiarygodnych informacji na temat realizowanych jednocześnie projektów przez beneficjenta/
* Punkty od 1 (najmniej ryzykowne) do 3 (najbardziej ryzykowne)